## 项目信息
请每周一下班前提交本周的周报。请使用QA发布的周报新模板《LI-项目组名称-PMC-周报-20190107.xlsx》。如果在我们发出PPQA周报后才提交的周报就算欠交。
项目组周报请提交给你的主管领导同时抄送给QA。如果客户方对周报有要求，请按客户方要求执行并抄送QA。
开发+运维项目组一周总结
团队名称
驻场地址
项目主管 |  | 项目经理 | 开发负责人
团队人数 |  | BA人数 | 测试人数
近期工作概述 | 1.近期实际完成的任务： 2.近期计划完成的任务： 3.特色功能或新技术：
重大问题报告 | [近期发生的组内无法解决的问题，请在此描述]
团队结构 | 员工姓名 | 岗位角色+特长技能 | 归属说明 | 公司邮箱
上周实际投入工作量 （人天） |  | 5 | 本年度累计投入工作量（人天） | 49.1875
本周紧急任务数量 |  |  | 是否需调整周计划
填写说明： | 1、岗位角色+特长技能：填写内容是：项目包人力、运维包人力、BA、测试、美工、QA、配置管理、借调人力，等等
2、归属：可以填写本项目组，或者其他项目组。离职人员请标注
3、公司邮箱：请说明员工的email
4、灰底单元格为自动计算的。无需填写

## 上周完成任务
上周已经完成的任务总结（任务类型：需求，设计，开发，测试，评审，编写文档，培训，其它任务） | [8 empty] | 临时任务影响
任务编号 | 任务类型 | 任务名称 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际工作量 (人天) | 责任人 | 完成比率 | 任务拖延原因/客户评价 | 方法不当/效率低
| 3-开发 | 官微网销万能险历史年利率查询接口开发完毕 | 2019-03-04 | 2019-03-08 | 5 | 赵政 | 100% | 客户评价：满意 | 质量不高导致返工
任务需求变更
用户反馈拖延
用户计划变更
工作环境影响
其他任务拖延影响
客户评价：非常满意
客户评价：满意
客户评价：一般
客户评价：不满意

## 本周计划任务
本周一至五的工作计划安排(任务类型：需求，设计，开发，测试，评审，编写文档，培训，其它任务)
任务编号 | 任务类型 | 任务名称 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 工作量估计（人天） | 责任人 | 备注
| 3-开发 | 经代隽天渠道开发接口 | 2019-03-11 | 2019-03-15 | 5 | 赵政

## 成本管理
合同 | 7080061801；《系统开发运维与测试技术服务框架合同》(20190101：20191231） | [26 empty] | 合计
日期/姓名 | [27 empty] | 合计
总计（人时） | 393.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.5
2019-01-01 | [27 empty] | 0
2019-01-02 | 10 | [26 empty] | 10
2019-01-03 | 10.5 | [26 empty] | 10.5
2019-01-04 | 8 | [26 empty] | 8
2019-01-05 | [27 empty] | 0
2019-01-06 | [27 empty] | 0
2019-01-07 | 10 | [26 empty] | 10
2019-01-08 | 11 | [26 empty] | 11
2019-01-09 | 10.5 | [26 empty] | 10.5
2019-01-10 | 11 | [26 empty] | 11
2019-01-11 | 8 | [26 empty] | 8
2019-01-12 | [27 empty] | 0
2019-01-13 | [27 empty] | 0
2019-01-14 | 8 | [26 empty] | 8
2019-01-15 | 9.5 | [26 empty] | 9.5
2019-01-16 | 8 | [26 empty] | 8
2019-01-17 | 9.5 | [26 empty] | 9.5
2019-01-18 | 8 | [26 empty] | 8
2019-01-19 | [27 empty] | 0
2019-01-20 | [27 empty] | 0
2019-01-21 | 12 | [26 empty] | 12
2019-01-22 | 9 | [26 empty] | 9
2019-01-23 | 9.5 | [26 empty] | 9.5
2019-01-24 | 8.5 | [26 empty] | 8.5
2019-01-25 | 8 | [26 empty] | 8
2019-01-26 | [27 empty] | 0
2019-01-27 | [27 empty] | 0
2019-01-28 | 9 | [26 empty] | 9
2019-01-29 | 8.5 | [26 empty] | 8.5
2019-01-30 | 9 | [26 empty] | 9
2019-01-31 | 9 | [26 empty] | 9
2019-02-01 | 9 | [26 empty] | 9
2019-02-02 | [27 empty] | 0
2019-02-03 | [27 empty] | 0
2019-02-04 | [27 empty] | 0
2019-02-05 | [27 empty] | 0
2019-02-06 | [27 empty] | 0
2019-02-07 | [27 empty] | 0
2019-02-08 | [27 empty] | 0
2019-02-09 | [27 empty] | 0
2019-02-10 | [27 empty] | 0
2019-02-11 | 9 | [26 empty] | 9
2019-02-12 | 10 | [26 empty] | 10
2019-02-13 | 8.5 | [26 empty] | 8.5
2019-02-14 | 8.5 | [26 empty] | 8.5
2019-02-15 | 8 | [26 empty] | 8
2019-02-16 | [27 empty] | 0
2019-02-17 | [27 empty] | 0
2019-02-18 | 9 | [26 empty] | 9
2019-02-19 | 8.5 | [26 empty] | 8.5
2019-02-20 | 8.5 | [26 empty] | 8.5
2019-02-21 | 9.5 | [26 empty] | 9.5
2019-02-22 | 8 | [26 empty] | 8
2019-02-23 | [27 empty] | 0
2019-02-24 | [27 empty] | 0
2019-02-25 | 11.5 | [26 empty] | 11.5
2019-02-26 | 8.5 | [26 empty] | 8.5
2019-02-27 | 9.5 | [26 empty] | 9.5
2019-02-28 | 8.5 | [26 empty] | 8.5
2019-03-01 | 8 | [26 empty] | 8
2019-03-02 | [27 empty] | 0
2019-03-03 | [27 empty] | 0
2019-03-04 | 8.5 | [26 empty] | 8.5
2019-03-05 | 9 | [26 empty] | 9
2019-03-06 | 11.5 | [26 empty] | 11.5
2019-03-07 | 8.5 | [26 empty] | 8.5
2019-03-08 | 9 | [26 empty] | 9
2019-03-09 | [27 empty] | 0
2019-03-10 | [27 empty] | 0
2019-03-11 | [27 empty] | 0
2019-03-12 | [27 empty] | 0
2019-03-13 | [27 empty] | 0
2019-03-14 | [27 empty] | 0
2019-03-15 | [27 empty] | 0
2019-03-16 | [27 empty] | 0
2019-03-17 | [27 empty] | 0
2019-03-18 | [27 empty] | 0
2019-03-19 | [27 empty] | 0
2019-03-20 | [27 empty] | 0
2019-03-21 | [27 empty] | 0
2019-03-22 | [27 empty] | 0
2019-03-23 | [27 empty] | 0
2019-03-24 | [27 empty] | 0
2019-03-25 | [27 empty] | 0
2019-03-26 | [27 empty] | 0
2019-03-27 | [27 empty] | 0
2019-03-28 | [27 empty] | 0
2019-03-29 | [27 empty] | 0
2019-03-30 | [27 empty] | 0
2019-03-31 | [27 empty] | 0
2019-04-01 | [27 empty] | 0
2019-04-02 | [27 empty] | 0
2019-04-03 | [27 empty] | 0
2019-04-04 | [27 empty] | 0
2019-04-05 | [27 empty] | 0
2019-04-06 | [27 empty] | 0
2019-04-07 | [27 empty] | 0
2019-04-08 | [27 empty] | 0
2019-04-09 | [27 empty] | 0
2019-04-10 | [27 empty] | 0
2019-04-11 | [27 empty] | 0
2019-04-12 | [27 empty] | 0
2019-04-13 | [27 empty] | 0
2019-04-14 | [27 empty] | 0
2019-04-15 | [27 empty] | 0
2019-04-16 | [27 empty] | 0
2019-04-17 | [27 empty] | 0
2019-04-18 | [27 empty] | 0
2019-04-19 | [27 empty] | 0
2019-04-20 | [27 empty] | 0
2019-04-21 | [27 empty] | 0
2019-04-22 | [27 empty] | 0
2019-04-23 | [27 empty] | 0
2019-04-24 | [27 empty] | 0
2019-04-25 | [27 empty] | 0
2019-04-26 | [27 empty] | 0
2019-04-27 | [27 empty] | 0
2019-04-28 | [27 empty] | 0
2019-04-29 | [27 empty] | 0
2019-04-30 | [27 empty] | 0
2019-05-01 | [27 empty] | 0
2019-05-02 | [27 empty] | 0
2019-05-03 | [27 empty] | 0
2019-05-04 | [27 empty] | 0
2019-05-05 | [27 empty] | 0
2019-05-06 | [27 empty] | 0
2019-05-07 | [27 empty] | 0
2019-05-08 | [27 empty] | 0
2019-05-09 | [27 empty] | 0
2019-05-10 | [27 empty] | 0
2019-05-11 | [27 empty] | 0
2019-05-12 | [27 empty] | 0
2019-05-13 | [27 empty] | 0
2019-05-14 | [27 empty] | 0
2019-05-15 | [27 empty] | 0
2019-05-16 | [27 empty] | 0
2019-05-17 | [27 empty] | 0
2019-05-18 | [27 empty] | 0
2019-05-19 | [27 empty] | 0
2019-05-20 | [27 empty] | 0
2019-05-21 | [27 empty] | 0
2019-05-22 | [27 empty] | 0
2019-05-23 | [27 empty] | 0
2019-05-24 | [27 empty] | 0
2019-05-25 | [27 empty] | 0
2019-05-26 | [27 empty] | 0
2019-05-27 | [27 empty] | 0
2019-05-28 | [27 empty] | 0
2019-05-29 | [27 empty] | 0
2019-05-30 | [27 empty] | 0
2019-05-31 | [27 empty] | 0
2019-06-01 | [27 empty] | 0
2019-06-02 | [27 empty] | 0
2019-06-03 | [27 empty] | 0
2019-06-04 | [27 empty] | 0
2019-06-05 | [27 empty] | 0
2019-06-06 | [27 empty] | 0
2019-06-07 | [27 empty] | 0
2019-06-08 | [27 empty] | 0
2019-06-09 | [27 empty] | 0
2019-06-10 | [27 empty] | 0
2019-06-11 | [27 empty] | 0
2019-06-12 | [27 empty] | 0
2019-06-13 | [27 empty] | 0
2019-06-14 | [27 empty] | 0
2019-06-15 | [27 empty] | 0
2019-06-16 | [27 empty] | 0
2019-06-17 | [27 empty] | 0
2019-06-18 | [27 empty] | 0
2019-06-19 | [27 empty] | 0
2019-06-20 | [27 empty] | 0
2019-06-21 | [27 empty] | 0
2019-06-22 | [27 empty] | 0
2019-06-23 | [27 empty] | 0
2019-06-24 | [27 empty] | 0
2019-06-25 | [27 empty] | 0
2019-06-26 | [27 empty] | 0
2019-06-27 | [27 empty] | 0
2019-06-28 | [27 empty] | 0
2019-06-29 | [27 empty] | 0
2019-06-30 | [27 empty] | 0
2019-07-01 | [27 empty] | 0
2019-07-02 | [27 empty] | 0
2019-07-03 | [27 empty] | 0
2019-07-04 | [27 empty] | 0
2019-07-05 | [27 empty] | 0
2019-07-06 | [27 empty] | 0
2019-07-07 | [27 empty] | 0
2019-07-08 | [27 empty] | 0
2019-07-09 | [27 empty] | 0
2019-07-10 | [27 empty] | 0
2019-07-11 | [27 empty] | 0
2019-07-12 | [27 empty] | 0
2019-07-13 | [27 empty] | 0
2019-07-14 | [27 empty] | 0
2019-07-15 | [27 empty] | 0
2019-07-16 | [27 empty] | 0
2019-07-17 | [27 empty] | 0
2019-07-18 | [27 empty] | 0
2019-07-19 | [27 empty] | 0
2019-07-20 | [27 empty] | 0
2019-07-21 | [27 empty] | 0
2019-07-22 | [27 empty] | 0
2019-07-23 | [27 empty] | 0
2019-07-24 | [27 empty] | 0
2019-07-25 | [27 empty] | 0
2019-07-26 | [27 empty] | 0
2019-07-27 | [27 empty] | 0
2019-07-28 | [27 empty] | 0
2019-07-29 | [27 empty] | 0
2019-07-30 | [27 empty] | 0
2019-07-31 | [27 empty] | 0
2019-08-01 | [27 empty] | 0
2019-08-02 | [27 empty] | 0
2019-08-03 | [27 empty] | 0
2019-08-04 | [27 empty] | 0
2019-08-05 | [27 empty] | 0
2019-08-06 | [27 empty] | 0
2019-08-07 | [27 empty] | 0
2019-08-08 | [27 empty] | 0
2019-08-09 | [27 empty] | 0
2019-08-10 | [27 empty] | 0
2019-08-11 | [27 empty] | 0
2019-08-12 | [27 empty] | 0
2019-08-13 | [27 empty] | 0
2019-08-14 | [27 empty] | 0
2019-08-15 | [27 empty] | 0
2019-08-16 | [27 empty] | 0
2019-08-17 | [27 empty] | 0
2019-08-18 | [27 empty] | 0
2019-08-19 | [27 empty] | 0
2019-08-20 | [27 empty] | 0
2019-08-21 | [27 empty] | 0
2019-08-22 | [27 empty] | 0
2019-08-23 | [27 empty] | 0
2019-08-24 | [27 empty] | 0
2019-08-25 | [27 empty] | 0
2019-08-26 | [27 empty] | 0
2019-08-27 | [27 empty] | 0
2019-08-28 | [27 empty] | 0
2019-08-29 | [27 empty] | 0
2019-08-30 | [27 empty] | 0
2019-08-31 | [27 empty] | 0
2019-09-01 | [27 empty] | 0
2019-09-02 | [27 empty] | 0
2019-09-03 | [27 empty] | 0
2019-09-04 | [27 empty] | 0
2019-09-05 | [27 empty] | 0
2019-09-06 | [27 empty] | 0
2019-09-07 | [27 empty] | 0
2019-09-08 | [27 empty] | 0
2019-09-09 | [27 empty] | 0
2019-09-10 | [27 empty] | 0
2019-09-11 | [27 empty] | 0
2019-09-12 | [27 empty] | 0
2019-09-13 | [27 empty] | 0
2019-09-14 | [27 empty] | 0
2019-09-15 | [27 empty] | 0
2019-09-16 | [27 empty] | 0
2019-09-17 | [27 empty] | 0
2019-09-18 | [27 empty] | 0
2019-09-19 | [27 empty] | 0
2019-09-20 | [27 empty] | 0
2019-09-21 | [27 empty] | 0
2019-09-22 | [27 empty] | 0
2019-09-23 | [27 empty] | 0
2019-09-24 | [27 empty] | 0
2019-09-25 | [27 empty] | 0
2019-09-26 | [27 empty] | 0
2019-09-27 | [27 empty] | 0
2019-09-28 | [27 empty] | 0
2019-09-29 | [27 empty] | 0
2019-09-30 | [27 empty] | 0
2019-10-01 | [27 empty] | 0
2019-10-02 | [27 empty] | 0
2019-10-03 | [27 empty] | 0
2019-10-04 | [27 empty] | 0
2019-10-05 | [27 empty] | 0
2019-10-06 | [27 empty] | 0
2019-10-07 | [27 empty] | 0
2019-10-08 | [27 empty] | 0
2019-10-09 | [27 empty] | 0
2019-10-10 | [27 empty] | 0
2019-10-11 | [27 empty] | 0
2019-10-12 | [27 empty] | 0
2019-10-13 | [27 empty] | 0
2019-10-14 | [27 empty] | 0
2019-10-15 | [27 empty] | 0
2019-10-16 | [27 empty] | 0
2019-10-17 | [27 empty] | 0
2019-10-18 | [27 empty] | 0
2019-10-19 | [27 empty] | 0
2019-10-20 | [27 empty] | 0
2019-10-21 | [27 empty] | 0
2019-10-22 | [27 empty] | 0
2019-10-23 | [27 empty] | 0
2019-10-24 | [27 empty] | 0
2019-10-25 | [27 empty] | 0
2019-10-26 | [27 empty] | 0
2019-10-27 | [27 empty] | 0
2019-10-28 | [27 empty] | 0
2019-10-29 | [27 empty] | 0
2019-10-30 | [27 empty] | 0
2019-10-31 | [27 empty] | 0
2019-11-01 | [27 empty] | 0
2019-11-02 | [27 empty] | 0
2019-11-03 | [27 empty] | 0
2019-11-04 | [27 empty] | 0
2019-11-05 | [27 empty] | 0
2019-11-06 | [27 empty] | 0
2019-11-07 | [27 empty] | 0
2019-11-08 | [27 empty] | 0
2019-11-09 | [27 empty] | 0
2019-11-10 | [27 empty] | 0
2019-11-11 | [27 empty] | 0
2019-11-12 | [27 empty] | 0
2019-11-13 | [27 empty] | 0
2019-11-14 | [27 empty] | 0
2019-11-15 | [27 empty] | 0
2019-11-16 | [27 empty] | 0
2019-11-17 | [27 empty] | 0
2019-11-18 | [27 empty] | 0
2019-11-19 | [27 empty] | 0
2019-11-20 | [27 empty] | 0
2019-11-21 | [27 empty] | 0
2019-11-22 | [27 empty] | 0
2019-11-23 | [27 empty] | 0
2019-11-24 | [27 empty] | 0
2019-11-25 | [27 empty] | 0
2019-11-26 | [27 empty] | 0
2019-11-27 | [27 empty] | 0
2019-11-28 | [27 empty] | 0
2019-11-29 | [27 empty] | 0
2019-11-30 | [27 empty] | 0
2019-12-01 | [27 empty] | 0
2019-12-02 | [27 empty] | 0
2019-12-03 | [27 empty] | 0
2019-12-04 | [27 empty] | 0
2019-12-05 | [27 empty] | 0
2019-12-06 | [27 empty] | 0
2019-12-07 | [27 empty] | 0
2019-12-08 | [27 empty] | 0
2019-12-09 | [27 empty] | 0
2019-12-10 | [27 empty] | 0
2019-12-11 | [27 empty] | 0
2019-12-12 | [27 empty] | 0
2019-12-13 | [27 empty] | 0
2019-12-14 | [27 empty] | 0
2019-12-15 | [27 empty] | 0
2019-12-16 | [27 empty] | 0
2019-12-17 | [27 empty] | 0
2019-12-18 | [27 empty] | 0
2019-12-19 | [27 empty] | 0
2019-12-20 | [27 empty] | 0
2019-12-21 | [27 empty] | 0
2019-12-22 | [27 empty] | 0
2019-12-23 | [27 empty] | 0
2019-12-24 | [27 empty] | 0
2019-12-25 | [27 empty] | 0
2019-12-26 | [27 empty] | 0
2019-12-27 | [27 empty] | 0
2019-12-28 | [27 empty] | 0
2019-12-29 | [27 empty] | 0
2019-12-30 | [27 empty] | 0
2019-12-31 | [27 empty] | 0
0
0
0
0

## 评审记录
说明：1、本页记录项目组今年所实施的各类评审活动。重要方案请提交部门QA做证据。 2、每周填写，并保留历史记录。
项目组全年评审情况
任务编号 | 文档名称 | 文档类型 | 发现问题个数 | 评审问题或意见 | 参加评审人员 | 评审方式 | 评审开始日期 | 评审用时（人时） | 评审结论 | 评审完成日期 | 责任人 | 评审问题或意见跟踪

## 风险管理
说明：1、填写本表内容前请先阅读表格下方的文字说明！ 2、定期跟踪风险是否关闭。请保留历史记录！
风险识别与跟踪管理
风险ID | 风险简述 | 风险分类 | 标识/跟踪日期 | 发生概率 | 危害程度 | 发生时间 | 综合因素 | 优先级 | 规避措施简述 | 应急预案简述 | 负责人 | 规避措施实际执行时间 | 应急预案的实际执行时间
RISK01 | [6 empty] | 0
跟踪 | [6 empty] | 0
跟踪 | [6 empty] | 0
……
RISK02 | [6 empty] | 0
跟踪 | [6 empty] | 0
跟踪 | [6 empty] | 0
……
本文档在项目策划时生成，以后定期跟踪，风险变化时应及时填写；里程碑处应重新标识；
对于优先级最高的前3项风险，应制定规避措施与应急预案。如果风险的综合因素取值>3，则应实施规避措施。
风险ID：Ryyyymm-##，其中，R是固定的，yyyymm为首次标识风险的年月，##为两位序号。作用是唯一标识同1个风险。
风险分类：分为技术风险、进度风险、管理风险、质量风险、费用风险、社会环境风险
标识/跟踪日期：指标识风险/跟踪的日期以及风险变化时的日期
发生概率：＝10%、30%、50%、70%、90%，保留小数点后一位有效数字；
危害程度：4－灾难的；3－严重的；2－轻微的；1－可忽略的；
发生时间：3－近期；2－中期；1－远期；
其中，近期指项目当前阶段；中期指项目下一阶段；远期指项目下下阶段
综合因素：＝发生概率*危害程度*发生时间，自动计算。
风险控制阈值：当综合因素大于所设定的风险控制阈值时，项目组应实施规避措施。
优先级：综合因素值高的优先级高，优先级分为：1－5五个等级，1级优先级最高；当风险不再存在时，请填写9，并将发生概率、危害程度、发生时间置为空
规避措施：指预防风险发生的具体方法，以降低风险发生的可能
预急预案：指风险发生后所采取的措施，以降低风险的危害程度

## 培训计划与实施
说明：1、本页记录项目组今年所实施的各类培训活动。2、每周填写，并保留历史记录。
项目组全年培训情况
计划培训内容 |  |  |  | 实施培训情况
培训类型 | 培训主题 | 培训日期 | 讲师姓名 | 培训时长（分钟） | 参加人员 | 培训总结
讲授
自学
考试

## 沟通记录
说明：1、本页记录项目负责人与甲方的沟通记录。2、每周填写，并保留历史记录。
会议主题 | 日期 | 参加会议的客户IT领导姓名 | 参加会议的部门群经理或项目经理姓名 | 项目组成员 | 客户成员 | 沟通事项 | 沟通结果 | 会议纪要的名称